**x. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** |  | **ACTIVIDADES** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **RESPONSABLES** |
|  |  | Reconocimiento al Comité del plan de Seguridad del Paciente con Resolución Directoral |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comité de seguridad del paciente |
|  | Elaboración del plan de Seguridad del Paciente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar y fortalecer un mecanismo de registro y seguimiento de eventos adversos en todos los servicios del Hospital Espinar  | 1 | Llevar a cabo reuniones de sensibilización al personal de salud en el tema de seguridad al paciente |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Comité de seguridad del paciente |
| 2 | Diseño de un sistema de identificación, registro, reporte, notificación, procesamiento y análisis de eventos adversos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comité de seguridad del paciente |
| Fortaler competencias técnicas en el análisis de los eventos adversos y propuestas de mejoras correctivas en el hospital  | 3 | Realizar y capacitar en el manejo de las herramientas y metodologías para el análisis de los eventos adversos y gestión clínica del riesgo a los jefes de los Upps |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Comité de seguridad del paciente |
| 4 | Capacitar al personal en el diseño e implementación de proyecto de mejoras de la seguridad del paciente |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Comité de seguridad del paciente |
| Desarrollar mecanismos que faciliten el aprendizaje colectivo para la prevención y manejo de eventos adversos. | 5 | Establecer mecanismos de difusión y aprendizaje colectivo sobre eventos adversos  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Comité de seguridad del paciente |
| 6 | Incluir dentro del portal Wed de la institución temas sobre seguridad del paciente, ficha de reporte y flujograma de eventos adversos |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Comité de seguridad del paciente |
| 7 | Discusión de casos de eventos adversos centinela utilizando el protocolo de Londres. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Comité de seguridad del paciente |
| 8 | Elaborar e implementar LA Guía de seguridad del paciente. Lavado de manos(trípticos) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comité de seguridad del paciente |
| 9 | Monitoreo periódico del plan de seguridad del paciente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Comité de seguridad del paciente |
| Adaptar, difundir e implementar las buenas prácticas de atención en la seguridad del paciente en los servicios con la finalidad de prevenir eventos adversos | 10 | Supervisar el cumplimiento de las Guías de práctica clínica en emergencias gineco - obstetricas, centro obstétrico, cirugía y neonatología con rondas de seguridad y auditoria de historias clínicas de los servicios. |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 11 | Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos, implementación del sistema de dispensación de dosis unitarias, reporte de dosis unitaria  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 12 | Verificar los 5 correctos en la administración de medicamento |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 13 | Implementar la practica adecuada de lavado de manos |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 14 | Supervisar al personal asistencial con énfasis en aquellos que se encuentran en entrenamiento |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| Lograr la participación de los usuarios del sistema | 15 | Verificación del uso del consentimiento informado de los procedimientos más frecuentes por servicio |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 16 | Mejorar los mecanismo de atención y escucha al usuario |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |
| 17 | Involucrar al paciente y sus familiares en el proceso de atención |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Comité de seguridad del paciente |